## 8 AM
| date/beam_I | time | duration | target | Katana | Kyoto | Tasks |  |  | Kyoto | Katana | Aki | Lynch | Suzuki | Hyo/Justin | Mizuki | Jon | Clementine | Yan Z | Genie/Giordano
2015-10-29 03:00 |  | Goals of 2nd commission run |  |  |  |  | pulser Ramp
2015-10-29 15:00 |  | test final trigger configuration |  |  |  |  | end of run configuration in 1st commission run: Run 871 & 873
|  | space-charge |  |  |  |  | thick Al target
|  | Mutant test |  |  |  |  | Katan trigger
| 2015-10-29 | 6:00 |  |  |  |  | set up Katana array | [7 empty] | Y
|  | 7:00 |  |  |  |  | set up TPC to running configuration, take cosmic, check MUTANT (?)
|  | 7:30 |  |  |  |  | set up Kyoto multiplicity (last); run cosmic with m==2 |  |  |  | Y
| 2015-10-29 | [5 empty] | fix scalers (?) |  |  | Y |  |  |  |  | Y
Justin/Isobe/Lynch | 2015-10-29 | 8:00 | 0:30 | Al 9mm |  |  | Beam tuned to correct focus, check beam intensiy, magnetic settings etc |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  |  | Y
Lynch/Murakami/Polish | 4k | 8:30 | 0:30 |  | 0 | 2 | Run 871: Verify Kyoto configuration trigger |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | o | Y
Lynch/Murakami/Polish | 4k | 9:00 | 0:30 |  | 1 | 0 | Run 873: Verify old Katana configuration trigger |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | o | Y | y | y
Lynch/Murakami/Polish |  | 9:30 | 0:30 |  |  |  | take out AC from trigger (check effect of AC, can be done later) |  |  | Y | Y | Y | Y |  | Y |  | o | Y | y | Y
Lynch/Murakami/Polish | 4k | 10:00 | 0:30 |  | 0 | 1 | trigger test |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | o | Y | Y | Y
Clementine/Kaneko | 4k | 10:30 | 0:30 |  | 0 | 2 | trigger test |  |  | Y | Y | Y |  | Y |  |  | o | Y | Y | Y
Clementine/Kaneko | 4k | 11:00 | 0:30 |  | 0 | 3 | trigger test |  |  | Y | Y | Y |  | Y |  |  | o | Y | Y | Y
Lynch/Kaneko/Polish | 4k | 11:30 | 0:30 |  | 1 | 1 | trigger test |  |  | Y | Y |  |  | Y |  |  | o | Y | Y | Y
Lynch/Kaneko/Polish | 4k | 12:00 | 0:30 |  | 1 | 2 | trigger test |  |  | Y | Y |  |  | Y |  |  | o | Y | Y | Y
Lynch/Kaneko/Polish | 4k | 12:30 | 0:30 |  | 1 | 3 | trigger test |  |  | Y | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Muzuki/Jon/Clementine |  | 13:00 | 0:30 | Sn 0.5 mm |  |  | change target (increase beam intensity, when?) |  |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y
Lynch/Murakami/Polish | max | 13:30 | 1:00 |  | 0 | 0 | verify set up with Veto A |  |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y |  | Y
Lynch/Murakami/Polish | max | 14:30 | 2:00 |  | 1 | 0 | set up discrimination level for Katana veto |  |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y |  |  | Y
Lynch/Murakami/Polish | max | 16:30 | 1:00 |  | 1 | 0 | compare the Katana gating grid driver & trigger test |  |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y
Hyo Sang/Suzuki/Justin | 10 Hz | 17:30 | 1:00 |  | 0 | 0 | GG test (see GG test sheet) |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y
Clementine/Kaneko | max | 18:30 | 0:30 |  | 0 | 2 | trigger test |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Y
Lynch/Kaneko/Polish | max | 19:00 | 0:30 |  | 1 | 1 | trigger test |  |  | Y | Y |  | Y |  | Y | Y | Y |  |  | Y
Lynch/Kaneko/Polish | max | 19:30 | 0:30 |  | 1 | 2 | trigger test |  |  | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y |  |  | Y
Lynch/Kaneko/Polish | max | 20:00 | 0:30 |  | 1 | 3 | trigger test |  |  | Y | Y |  |  |  | Y | Y | Y |  |  | Y
Space Charge/Mutant
|  |  | 20 |  |  |  | pulser ramp
Manpower
[8 empty] | beam | Isobe/Mizuki/Suzuki
[8 empty] | start/veto scintillator | Clementine/lynch
[8 empty] | Katana | Jerzy/Pawel/Piotr/Krzysztof
[8 empty] | Kyoto Array | Tetsuya/Kaneko
[8 empty] | Active Veto | Yan Zhang
[8 empty] | TPC | Lynch/Jon/Clementine
[8 empty] | GG | Lee/Justin/Lynch
[8 empty] | software | Genie/Giordano/JungWoo
[8 empty] | target change | Mizuki/Clementine/Jon
[8 empty] | Shift Leader | Betty/Mizuki

## GG test
GGD test plan with empty target
| Voffset | TTL 1 and 2 OFF | -10 | 5 | 0 | 5
| Voffset | TTL 1 and 2 OFF | -24 | 12 | 0 | 12
| Voffset | TTL 1 and 2 OFF | -28 | 14 | 0 | 14
| Voffset | TTL 1 and 2 OFF | -32 | 16 | 0 | 16
| Voffset | TTL 1 and 2 OFF | -36 | 18 | 0 | 18
| Voffset | TTL 1 and 2 OFF | -39.9 | -94.78 | 0 | 20
| Voffset | TTL 1 and 2 OFF | -20 | -104.76 | 0 | 10
| Vavg test | TTL 1 and 2 OFF | -114.81 | 0 | -114.81 | 0

## LIST
13:00 opening of B2F
downscaler | Clementine +Bill
scaler | Clementine+Hyo
pulser with pole-zero | Hyo+Jon
synchonizer/time stamp | Piotr + Isobe